
  BAB
I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari pelbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, social ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan maka dibutuhkan suatu perencanaan yang sistematis dan matang, baik melalui perencanaan jangka panjang, menengah maupuntahunan sehingga dapat menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan sasaran yang melibatkan pihak terkait. 

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mensyaratkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mensyaratkan setiap penyusunan dokumen perencanaan harus menggunakan berbagai pendekatan berupa pendekatan teknokratis, partisipatif, politis maupun bottom,-up dan top-down , Perencanaan PD harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah. 
Rencana Strategis disusun untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang memuat tujuan, sasaran, dan strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program serta kegiatan pada Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.

Rencana Srategis (Renstra)  merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada prosedur yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan potensi, kekuatan dan kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapi. Dalam penyusunannya, Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD, sehingga tiap PD harus mampu untuk menterjemahkan visi, misi, serta agenda RPJMD berikut strategi, kebijakan, dan capaian program dalam RPJMD. Renstra PD selanjutnya dijabarkan menjadi dokumen perencanaan tahunan PD berupa Rencana Kerja PD,  yang pada hakekatnya sesuai dengan perkembangan dan berjalan waktu  bisa ditinjau/direvisi. 
1.2  Landasan Hukum
Landasan  hukum  yang merupakan dasar bagi KAPEDAL dalam penyusunan Renstra adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.29/Menlhk.Sekjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 20150-2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 Rencana Peraturan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.
1.3 Maksud dan Tujuan 
1.3.1. Maksud 
Rencana Strategis KAPEDAL tahun 2016-2021 disusun sebagai acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah dalam periode waktu 5 (lima) tahun khususnya di bidang lingkungan hidup.
1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Renstra KAPEDAL adalah :
a. Mewujudkan peran partisipatif antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang sadar bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua pihak;
b. Melaksanakan koordinasi kegiatan penataan, pencegahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemanfaatan, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.
1.4  Sistematika Penulisan

   Dalam penyusunan Renstra KAPEDAL dijabarkan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

	BAB I
	PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan
	

	BAB II
	GAMBARAN PELAYANAN KAPEDAL
2.1 Tugas, Fungsi dan Organisasi KAPEDAL
2.2 Sumber Daya KAPEDAL
2.3 Kinerja Pelayanan KAPEDAL
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan KAPEDAL

	

	BAB III
	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
	

	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi KAPEDAL
3.2 Telaah Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

	

	BAB IV
	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah KAPEDAL
4.2 Strategi dan Kebijakan PD

	

	BAB V
	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF


	

	BAB VI
	INDIKATOR KINERJA KAPEDAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


	

	BAB VII
	PENUTUP
	


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KAPEDAL

2.1  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KAPEDAL 
KAPEDAL dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga Teknis daerah, dimana kedudukan KAPEDAL adalah unsur penunjang pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup. KAPEDAL dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kapedal  mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;

c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;

d. Pengelolaan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;

e. Pencegahan dampak lingkungan;
f. pengawasan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
g. Pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan hidup;

h. PemberdayaanMasyarakat di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup; 

i. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup; dan

j. Pengelolaan ketatausahaan kantor.
Tugas organisasi KAPEDAL diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor  201 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas KAPEDAL. Adapun tugasnya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup dengan pembagian tugas sesuai struktur  organisasi kantor sebagai berikut  :

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat, melaksanakan analisis dan penyajian data bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup, mengelola sistem informasi, pelayanan data dan informasi pembangunan di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup, menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan dan anggaran kantor, penyusunan ketatalaksanaan program dan kegiatan kantor, memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada  semua unsur organisasi di lingkungan kantor serta menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional ketatausahaan.

2. Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja pencegahan kerusakan lingkungan hidup,  koordinasi pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan, penyusunan rencana operasional pencegahan kerusakan lingkungan hidup, penyusunan standar dan mengawasi baku mutu lingkungan hidup serta pemberdayaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan pengelolaan dampak lingkungan hidup.

3. Seksi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup, penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup, penyusunan rencana operasional pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan, melaksanakan pengawasan dan pemantauan lingkungan, melaksanakan mediasi sengketa lingkungan hidup serta menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup.

4. Seksi Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan teknis pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, penyusunan pedoman teknis pemulihan dan fungsi lingkungan hidup, melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan hidup. 

5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi  KAPEDAL sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah, Struktur Organisasi Kapedal Kabupaten Gunungkidul terdiri dari:

1) Unsur Pimpinan


:  Kepala Kantor

2) Unsur Pembantu Pimpinan 
:  Subbagian Tata Usaha

3) Unsur Pelaksana


:  Seksi-Seksi 

4) Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Susunan Organisasi Kapedal terdiri dari :

a. Kepala Kantor;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Pencegahan;

d. Seksi Pengawasan;

e. Seksi Pemulihan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul sesuai lampiran Perda Nomor 21 Tahun 2011 dapat dilihat pada bagan berikut : 

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Kapedal

[image: image1.png] LParusahaan, yong melakukan peiaporan pelakscnan AMDAL aecu UKL - UPL
T Perusahaan yong sudah memi i AMDAL aau UKL~ UFL

X100%




Jumlah personil di KAPEDAL ada 24 orang dengan rincian satu orang pejabat Kepala Kantor, satu orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 3 orang Kepala Seksi dan 18 staf. 

2.2 Sumber Daya KAPEDAL 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi KAPEDAL mempunyai Sumber  daya sebagai berikut :
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Jumlah Pegawai KAPEDAL Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 sebagaimana tersaji pada table berikut :
Tabel 2.1
 Distribusi Jumlah Pegawai KAPEDAL 
	No
	Jabatan
	Jumlah (Orang)

	1
	Kepala Kantor
	1

	2
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	1

	
	Staf Sub Bagian Tata Usaha
	9

	3
	Kepala Seksi Pencegahan
	1

	
	Staf Seksi Pencegahan
	4

	4
	Kepala Seksi Pengawasan
	1

	
	Staf Seksi Pengawasan
	3

	5
	Kepala Seksi Pemulihan
	1

	
	Staf Seksi Pemulihan
	2

	
	J U M L A H
	24


Berdasarkan golongan dan eselon secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.2.
 Data SDM Berdasarkan Golongan dan Eselon

	No
	Golongan
	Jumlah
 (Orang)
	Eselon

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	1
	IV/b 
	1
	-
	-
	1
	-

	2
	IV/a
	2
	-
	-
	-
	2

	3
	III/d
	3
	-
	-
	-
	2

	4
	III/c
	4
	-
	-
	-
	-

	5
	III/b
	4
	-
	-
	-
	-

	6
	III/a
	3
	-
	-
	-
	-

	7
	II/d
	1
	-
	-
	-
	-

	8
	II/c
	3
	-
	-
	-
	-

	9
	II/b
	1
	-
	-
	-
	-

	10
	II/a
	2
	-
	-
	-
	-

	
	JUMLAH
	24
	-
	-
	1
	4


Adapun perincian jumlah sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan formal dan kepangkatan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.3
Data SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dan Golongan
	No
	Uraian
	Kualifikasi Pendidikan

 (Orang)
	Kualifikasi Golongan (Orang)

	
	
	SD
	SMP
	SMA
	D1-D3
	S1
	S2
	S3
	GOL. I
	GOL. II
	GOL. III
	GOL. IV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Pejabat Struktural
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	2
	3

	2
	Pejabat Fungsional
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Staf
	-
	1
	8
	-
	8
	1
	-
	-
	7
	12
	-

	 
	JUMLAH
	-
	2
	8
	-
	8
	4
	-
	-
	7
	14
	3


2.2.2. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasaran yang tersedia saat ini di KAPEDAL seperti tersaji dalam table berikut :

Tabel 2.4
Kondisi Eksisting Barang di KAPEDAL 

	No
	Nama/Jenis Barang
	Jumlah
	Kondisi

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Tanah
	1
	B

	2
	Peralatan dan Mesin
	
	

	
	a. Alat-alat Besar
	
	

	
	b. Alat-alat Angkutan
	16
	B

	
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur
	4
	B

	
	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan
	213
	B

	
	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
	248
	B

	
	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi
	14
	B

	
	g. Alat-alat Kedokteran
	
	

	
	h. Alat-alat Laboratorium
	66
	B

	
	i. Alat-alat Keamanan
	
	

	3
	Gedung dan Bangunan
	
	

	
	a. Bangunan Gedung
	77
	B

	
	b. Bangunan Monumen
	
	

	4
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
	
	

	
	a. Jalan dan Jembatan
	
	

	
	b. Bangunan Air/Irigasi
	
	

	
	c. Instalasi
	
	

	
	d. Jaringan
	54
	B

	5
	Aset Tetap Lainnya
	
	

	
	a. Buku Perpustakaan
	
	

	
	b. Barang Berorak Kesenian/Kebudayaan
	
	

	
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan
	
	

	
	d. Sarana Olahraga
	
	

	6
	Konstruksi dalam Pengerjaan
	
	

	
	Jumlah
	694
	


2.3 Kinerja Pelayanan KAPEDAL 

Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, berpedoman pada indikator kinerja khususnya yang sesuai dengan pengukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah indikator yang diukur berbeda dari periode sebelumnya sesuai dengan rekomendasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. Indikator kinerja  utama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup  adalah : 

1. Persentase Pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
2. Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup

3. Persentase penurunan lahan kritis

4. Persentase ekosistem geopark dalam kondisi terjaga

5. Persentase kualitas udara yang tidak tercemar

6. Persentase kualitas air yang tidak tercemar

7. Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)
8. Persentase kelompok masyarakat pemerhati dan yang peduli lingkungan yang aktif
Adapun capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah tergambarkan dalam tabel sebagai berikut :
	Tabel 2.5

	Pencapaian Kinerja Pelayanan KAPEDAL 

	Kabupaten Gunungkidul

	Tahun 2010-2015

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	No
	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (SPM/IKK/Indikator Lain)
	Target
	Target Renstra SKPD tahun ke-
	Realisasi Capaian Tahun ke-
	Rasio Capaian pada Tahun ke-
	Ket

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	1
	Persentase kelengkapan data informasi status lingkungan hidup daerah
	50%
	60%
	65%
	70%
	75%
	80%
	65%
	92,77%
	58,33%
	84,84%
	80%
	1,1
	0,7
	1,2
	0,9
	1,0
	 

	2
	Jumlah sumber mata air yang dikonservasi
	2 buah
	4 buah
	6 buah
	8 buah
	10 buah
	12 buah
	4 buah
	5 buah
	8 buah
	10 buah
	12 buah
	1,0
	1,2
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	3
	Jumlah kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a. Pengelola sampah
	5 klp
	6 klp
	7 klp
	9 klp
	11 klp
	13 klp
	8 klp
	12 klp
	10 klp
	15 klp
	13 klp
	0,8
	0,6
	0,9
	0,7
	1,0
	 

	 
	b. Prokasih
	13 klp
	14 klp
	15 klp
	16 klp
	17 klp
	18 klp
	14 klp
	14 klp
	10 klp
	12 klp
	18 klp
	1,0
	1,1
	1,6
	1,4
	1,0
	 

	 
	c. Podarling/konservasi
	6 klp
	7 klp
	8 klp
	9 klp
	10 klp
	11 klp
	7 klp
	8 klp
	8 klp
	10 klp
	11 klp
	1,0
	1,0
	1,1
	1,0
	1,0
	 

	 
	d. Sekolah berwawasan lingkungan hidup (SBLH)
	20 sekolah
	25 sekolah
	30 sekolah
	35 sekolah
	40 sekolah
	45 sekolah
	25 sekolah
	38 sekolah
	38 sekolah
	41 sekolah
	45 sekolah
	1,0
	0,8
	0,9
	1,0
	1,0
	 

	 
	e. Ponpes berwawasan lingkungan hidup
	3 ponpes
	 4 ponpes
	5 ponpes
	6 ponpes
	7 ponpes
	8 ponpes
	 4 ponpes
	5 ponpes
	6 ponpes
	9 ponpes
	8 ponpes
	1,0
	1,0
	1,0
	0,8
	1,0
	 

	4
	Prosentase pelanggaran disiplin pegawai
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	5
	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya
	41,67%
	54%
	58%
	65%
	70,83%
	70,83%
	60%
	75%
	38,27%
	70,83%
	70,83%
	0,9
	0,8
	1,7
	1,00
	1,00
	 

	6
	Prosentase kelengkapan data secara up to date dan akurat
	40%
	43%
	46%
	80%
	53%
	56%
	73%
	77,96%
	80%
	50%
	56%
	0,6
	0,59
	1,0
	1,1
	1,0
	 

	7
	Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu
	95%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	95,83%
	100%
	100%
	100%
	1,0
	1,04
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	8
	Persentase SKPD yang menerapkan SOP
	-
	-
	75%
	100%
	100%
	100%
	-
	0%
	94,11%
	100%
	100%
	0,0
	0,0
	1,06
	1,0
	1,0
	 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	9
	Persentase jumlah laporan/pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti
	85%
	90%
	95%
	100%
	100%
	100%
	80%
	100%
	100%
	100%
	100%
	0,1
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	10
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal
	13 usaha
	15 usaha
	18 usaha
	20 usaha
	23 usaha
	25 usaha
	20 usaha
	17 usaha
	20 usaha
	34 usaha
	25 usaha
	0,8
	1,1
	1,0
	0,7
	1,0
	 

	11
	Prosentase jumlah usaha yang diawasi yang mentaati persyaratan administrasi dan teknik pengelolaan lingkungan
	25%
	30%
	35%
	40%
	45%
	50%
	25%
	41,18%
	35%
	64,29%
	50%
	1,2
	0,85
	1,1
	0,70
	1,0
	 

	12
	Jumlah unit usaha/kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan
	179 unit
	219 unit
	259 unit
	299 unit
	354 unit
	394 unit
	219 unit
	269 unit
	299 unit
	333 unit
	394 unit
	1,0
	1,0
	1,0
	1,1
	1,00
	 

	 
	Perubahan Indikator Kinerja Utama 2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Persentase pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang di tindaklanjuti
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 

	2
	Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup
	 
	 
	 
	 
	 
	50%
	 
	 
	 
	 
	40,86%
	 
	 
	 
	 
	1,22
	 

	3
	Persentase jumlah telaga dalam kondisi baik
	 
	 
	 
	 
	 
	20%
	 
	 
	 
	 
	17,75%
	 
	 
	 
	 
	1,13
	 

	4
	Persentase penurunan lahan kritis
	 
	 
	 
	 
	 
	20%
	 
	 
	 
	 
	1,04%
	 
	 
	 
	 
	19,23
	 

	5
	Persentase ekosistem geopark dalam kendisi terjaga
	 
	 
	 
	 
	 
	1%
	 
	 
	 
	 
	75%
	 
	 
	 
	 
	0,01
	 

	6
	Persentase kualitas udara yang tidak tercemar
	 
	 
	 
	 
	 
	65%
	 
	 
	 
	 
	131,86%
	 
	 
	 
	 
	0,49
	 

	7
	Persentase  kualitas  air yang tidak tercemar
	 
	 
	 
	 
	 
	50%
	 
	 
	 
	 
	133,34%
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 

	8
	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	 
	 
	 
	 
	 
	5%
	 
	 
	 
	 
	31%
	 
	 
	 
	 
	0,16
	 

	9
	Persentase kelompok masyarakat pemerhati dan yang peduli lingkungan yang aktif
	 
	 
	 
	 
	 
	20%
	 
	 
	 
	 
	75%
	 
	 
	 
	 
	0,27
	 


	

	                                                                                                                            Tabel  2.6            
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan KAPEDAL
Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2010-2015

	
	
	
	
	
	 

	Kode Rekening
	Urusan ,Bidang,Urusan, Program. Kegiatan
	Anggaran pada tahun ke-
	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
	 Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke- 
	 Rata2 Pertumbuhan 

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	 Anggaran 
	 Realisasi 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	 (13) 
	 (14) 
	 (15) 
	 (16) 
	 (17) 
	 (18) 
	 (19) 

	1
	08
	05
	01
	 
	Program Pelayanan Administrasi
	96.476.000
	98.415.000
	146.495.000
	161.750.000
	188.197.500
	92.536.872
	91.290.528
	143.254.776
	154.664.168
	172.118.352
	95,92
	92,76
	97,79
	95,62
	91,46
	19,41
	18,71

	1
	08
	05
	01
	01
	KegiatanPenyediaan Jasa Surat Menyurat
	600.000
	800.000
	800.000
	1.000.000
	1.000.000
	600.000
	799.000
	798.090
	996.930
	1.000.000
	100

	99,88
	99,76
	99,69
	100
	100.000
	100.000

	1
	08
	05
	01
	02
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	12.000.000
	12.000.000
	10.800.000
	15.000.000
	15.500.000
	8.509.072
	8.603.128
	10.455.541
	10.405.728
	10.711.103
	70,91
	71,69
	96,81
	69,37
	69,10
	875.000
	550.507,75

	1
	08
	05
	01
	04
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
	-
	2.200.000
	2.200.000
	3.050.000
	3.750.000
	-
	1.258.500
	2.200.000
	2.148.900
	3.166.800
	-
	57,20
	100
	70,46
	84,45
	937.500
	791.700,


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	 (13) 
	 (14) 
	 (15) 
	 (16) 
	 (17) 
	 (18) 
	 (19) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	08
	05
	01
	07
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	15.600.000
	15.600.000
	19.500.000
	19.500.000
	19.500.000
	15.450.000
	15.600.000
	18.900.000
	19.500.000
	19.500.000
	99,04
	100
	96,92
	100
	100
	975.000
	1.012.500

	1
	08
	05
	01
	08
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	2.000.000
	-
	-
	-
	-
	2.000.000
	-
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	(500.000)
	(500.000,00)

	1
	08
	05
	01
	09
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
	4.900.000
	5.000.000
	5.900.000
	7.000.000
	8.000.000
	4.896.400
	5.000.000
	5.900.000
	7.000.000
	8.000.000
	99,93
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	775.000
	775.900

	1
	08
	05
	01
	10
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
	5.000.000
	5.000.000
	5.000.000
	5.000.000
	6.000.000
	5.000.000
	5.000.000
	5.000.000
	5.000.000
	6.000.000
	  100, 
	  100,
	  100,
	  100,
	  100 
	        250.000 
	250.000,

	1
	08
	05
	01
	11
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	6.000.000
	7.600.000
	7.600.000
	7.600.000
	6.800.000
	6.000.000
	7.598.000
	7.585.000
	7.600.000
	6.800.000
	  100, 
	    99,97 
	    99,80 
	  100, 
	  100 
	        200.000 
	200.000

	1
	08
	05
	01
	12
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor
	1.500.000
	2.500.000
	2.500.000
	2.500.000
	2.500.000
	1.500.000
	2.500.000
	2.500.000
	2.500.000
	2.500.000
	  100,
	  100
	  100
	  100,
	  100 
	        250.000
	250.000,


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	 (13) 
	 (14) 
	 (15) 
	 (16) 
	 (17) 
	 (18) 
	 (19) 

	1
	08
	05
	01
	13
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	16.750.000
	3.500.000
	35.175.000
	44.600.000
	53.175.000
	16.465.000
	3.479.400
	33.813.745
	44.060.000
	52.850.000
	    98,30 
	    99,41 
	    96,13 
	    98,79 
	    99,39 
	     9.106.250,00 
	     9.096.250,00 

	1
	08
	05
	01
	12
	Kegiatan Peralatan Rumah Tangga 
	-
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	                            - 
	1.999.400
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	          -   
	    99,97 
	  100,00 
	  100,00 
	  100,00 
	500.000,00
	        500.000,00 

	1
	08
	05
	01
	15
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	936.000
	960.000
	2.100.000
	2.100.000
	2.500.000
	936.000
	936.000
	2.100.000
	2.100.000
	2.204.000
	  100,
	    97,50 
	  100,
	  100
	    88,16 
	        391.000,00 
	        317.000,00 

	1
	08
	05
	01
	17
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
	3.700.000
	4.975.000
	7.300.000
	10.500.000
	6.187.500
	3.693.000
	4.238.000
	6.384.000
	10.304.500
	5.990.500
	    99,81 
	    85,19 
	    87,45 
	    98,14 
	    96,82 
	        621.875,00 
	        574.375,00 

	1
	08
	05
	01
	18
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dalam dan ke Luar Daerah
	27.490.000
	36.280.000
	45.620.000
	41.900.000
	61.285.000
	27.487.400
	34.279.100
	45.618.400
	41.048.110
	51.395.949
	    99,99 
	    94,48 
	  100,00 
	    97,97 
	    83,86 
	     8.448.750,00 
	     5.977.137,25 

	1
	08
	05
	02
	 
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	19.669.000
	52.600.000
	63.750.000
	80.650.000
	99.605.000
	19.616.500
	47.495.603
	63.728.701
	80.155.145
	98.874.930
	    99,73 
	    90,30 
	    99,97 
	    99,39 
	    99,27 
	   19.984.000,00 
	   19.814.607,50 


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	 (13) 
	 (14) 
	 (15) 
	 (16) 
	 (17) 
	 (18) 
	 (19) 

	1
	08
	05
	02
	22
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	4.500.000
	11.400.000
	11.400.000
	20.600.000
	37.230.000
	4.500.000
	11.400.000
	11.380.000
	20.600.000
	36.500.000
	  100,00 
	  100,00 
	    99,82 
	  100,00 
	    98,04 
	     8.182.500,00 
	     8.000.000,00 

	1
	08
	05
	02
	24
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	15.169.000
	41.200.000
	52.350.000
	60.050.000
	62.375.000
	15.116.500
	36.095.603
	52.348.701
	59.555.145
	62.374.930
	    99,65 
	    87,61 
	  100,00 
	    99,18 
	  100 
	   11.801.500,00 
	   11.814.607,50 

	1
	08
	05
	03
	 
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.000.000
	1.750.000
	                              - 
	                              - 
	6.500.000
	3.897.250
	1.750.000
	                             - 
	                             - 
	6.500.000
	    97,43 
	  100
	          -   
	          -   
	  100
	        625.000,00 
	        650.687,50 

	1
	08
	05
	03
	01
	Pengadaan mesin/kartu absensi
	4.000.000
	                              - 
	                              - 
	                              - 
	                              - 
	3.897.250
	                            - 
	                             - 
	                             - 
	0
	    97,43 
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	    (1.000.000,00)
	       (974.312,50)

	1
	08
	05
	03
	05
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
	                             - 
	1.750.000
	                              - 
	                              - 
	2.500.000
	                            - 
	1.750.000
	                             - 
	                             - 
	2.500.000
	            - 
	  100
	          -   
	          -   
	  100
	        625.000,00 
	        625.000,00 

	1
	08
	05
	03
	06
	Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
	                             - 
	                              - 
	                              - 
	                              - 
	4.000.000
	                            - 
	                            - 
	                             - 
	                             - 
	4.000.000
	            - 
	          -   
	          -   
	          -   
	  100 
	     1.000.000,00 
	     1.000.000,00 

	1
	08
	05
	04
	 
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	2.000.000
	                              - 
	30.000.000
	25.000.000
	25.000.000
	2.000.000
	                            - 
	3.810.000
	24.380.000
	25.000.000
	  100
	          -   
	    12,70 
	    97,52 
	  100
	     5.750.000,00 
	     5.750.000,00 

	1
	08
	05
	04
	01
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
	2.000.000
	                              - 
	30.000.000
	25.000.000
	25.000.000
	2.000.000
	                            - 
	3.810.000
	24.380.000
	25.000.000
	  100,00 
	          -   
	    12,70 
	    97,52 
	  100,00 
	     5.750.000,00 
	     5.750.000,00 


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	 (13) 
	 (14) 
	 (15) 
	 (16) 
	 (17) 
	 (18) 
	 (19) 

	1
	08
	05
	05
	 
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	                             - 
	5.000.000
	3.100.000
	                              - 
	                              - 
	                            - 
	4.990.000
	2.617.500
	                             - 
	                            - 
	          -   
	    99,80 
	    84,44 
	          -   
	          -   
	                       -   
	                       -   

	1
	08
	05
	05
	01
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
	 
	5.000.000
	                              - 
	                              - 
	                              - 
	                            - 
	4.990.000
	                             - 
	                             - 
	                            - 
	          -   
	    99,80 
	          -   
	          -   
	          -   
	                       -   
	                       -   

	1
	08
	05
	05
	05
	Kegiatan Penyusunan Analisis Beban Kerja
	                             - 
	                              - 
	3.100.000
	                              - 
	                              - 
	                            - 
	                            - 
	2.617.500
	                             - 
	                            - 
	 - 
	          -   
	    84,44 
	          -   
	          -   
	                       -   
	                       -   

	1
	08
	05
	06
	 
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	7.000.000
	7.500.000
	12.000.000
	13.450.000
	7.990.000
	7.000.000
	7.500.000
	11.779.400
	13.450.000
	7.990.000
	  100,00 
	  100,00 
	    98,16 
	  100,00 
	  100,00 
	        247.500,00 
	        247.500,00 

	1
	08
	05
	06
	01
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	1.000.000
	1.000.000
	1.500.000
	1.750.000
	1.500.000
	1.000.000
	1.000.000
	1.500.000
	1.750.000
	1.500.000
	  100,00 
	  100,00 
	  100,00 
	  100,00 
	  100,00 
	        125.000,00 
	        125.000,00 

	1
	08
	05
	06
	02
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
	500.000
	500.000
	500.000
	500.000
	500.000
	500.000
	500.000
	500.000
	500.000
	500.000
	  100,00 
	  100,00 
	  100,00 
	  100,00 
	  100,00 
	                       -   
	                       -   


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	 (13) 
	 (14) 
	 (15) 
	 (16) 
	 (17) 
	 (18) 
	 (19) 

	1
	08
	05
	06
	04
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	1.780.000
	2.000.000
	2.000.000
	  100,00 
	  100,00 
	    89,00 
	  100,00 
	  100,00 
	                       -   
	                       -   

	1
	08
	05
	06
	05
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
	3.500.000
	4.000.000
	8.000.000
	9.200.000
	3.990.000
	3.500.000
	4.000.000
	7.999.400
	9.200.000
	3.990.000
	  100,00 
	  100,00 
	    99,99 
	  100,00 
	  100,00 
	        122.500,00 
	        122.500,00 

	1
	08
	05
	09
	 
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	44.127.500
	76.380.000
	41.397.500
	43.502.500
	22.425.000
	42.431.000
	72.205.000
	39.394.600
	40.617.500
	22.415.000
	    96,16 
	    94,53 
	    95,16 
	    93,37 
	    99,96 
	    (5.425.625,00)
	    (5.004.000,00)

	1
	08
	05
	09
	01
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD
	40.067.500
	68.045.000
	17.112.500
	12.527.500
	9.750.000
	38.371.000
	64.070.000
	16.102.400
	11.887.500
	9.750.000
	    95,77 
	    94,16 
	    94,10 
	    94,89 
	  100,00 
	    (7.579.375,00)
	    (7.155.250,00)

	1
	08
	05
	09
	02
	Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD
	                             - 
	1.750.000
	2.000.000
	                              - 
	                              - 
	                            - 
	1.750.000
	2.000.000
	                             - 
	                            - 
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	                       -   
	                       -   

	1
	08
	05
	09
	03
	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD
	1.500.000
	0
	2.300.000
	5.500.000
	3.000.000
	1.500.000
	                            - 
	2.299.950
	5.500.000
	3.000.000
	  100,00 
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	        375.000,00 
	        375.000,00 


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	 (13) 
	 (14) 
	 (15) 
	 (16) 
	 (17) 
	 (18) 
	 (19) 

	1
	08
	05
	09
	05
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD
	                             - 
	3.000.000
	3.000.000
	3.000.000
	4.500.000
	0
	3.000.000
	3.000.000
	3.000.000
	4.500.000
	          -   
	  100,00 
	  100,00 
	  100,00 
	  100,00 
	     1.125.000,00 
	     1.125.000,00 

	1
	08
	05
	09
	06
	Kegiatan Penyelenggaraan Forum SKPD
	2.560.000
	3.585.000
	4.000.000
	4.000.000
	                              - 
	2.560.000
	3.385.000
	4.000.000
	3.500.000
	                            - 
	  100,00 
	    94,42 
	  100,00 
	    87,50 
	          -   
	       (640.000,00)
	       (640.000,00)

	1
	08
	05
	09
	16
	Kegiatan Penyusunan Standard Operatilng Prosedur (SOP)
	                             - 
	                              - 
	7.000.000
	3.500.000
	                              - 
	                            - 
	                            - 
	6.587.450
	3.500.000
	                            - 
	          -   
	          -   
	    94,11 
	  100,00 
	          -   
	                       -   
	                       -   

	1
	08
	05
	09
	17
	Kegiatan Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
	                             - 
	                              - 
	3.585.000
	4.475.000
	                              - 
	                            - 
	                            - 
	3.004.800
	4.475.000
	                            - 
	          -   
	          -   
	    83,82 
	  100,00 
	          -   
	                       -   
	                       -   

	1
	08
	05
	09
	18
	Kegiatan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD
	                             - 
	                              - 
	2.400.000
	2.500.000
	3.000.000
	                            - 
	                            - 
	2.400.000
	2.500.000
	2.990.000
	          -   
	          -   
	  100,00 
	  100,00 
	    99,67 
	        750.000,00 
	        747.500,00 

	1
	08
	05
	09
	22
	Kegiatan Pengendalian Internal SKPD
	                             - 
	                              - 
	                              - 
	8.000.000
	2.175.000
	                            - 
	                            - 
	0
	6.255.000
	2.175.000
	          -   
	          -   
	          -   
	    78,19 
	 
	        543.750,00 
	        543.750,00 


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	 (13) 
	 (14) 
	 (15) 
	 (16) 
	 (17) 
	 (18) 
	 (19) 

	1
	08
	05
	15
	 
	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan
	255.580.000
	421.410.000
	317.672.500
	286.707.500
	414.045.000
	254.498.000
	420.348.775
	301.139.200
	284.186.500
	366.002.000
	    99,58 
	    99,75 
	    94,80 
	    99,12 
	    88,40 
	   39.616.250,00 
	   27.876.000,00 

	1
	08
	05
	15
	11
	Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	255.580.000
	421.410.000
	317.672.500
	286.707.500
	414.045.000
	254.498.000
	420.348.775
	          301.139.200 
	284186500
	366.002.000
	    99,58 
	    99,75 
	    94,80 
	    99,12 
	    88,40 
	   39.616.250,00 
	   27.876.000,00 

	1
	08
	05
	16
	 
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
	374.410.000
	343.365.000
	384.330.000
	503.849.000
	1.749.696.000
	366.738.250
	334.858.100
	376.257.750
	499.005.400
	1.735.662.300
	    97,95 
	    97,52 
	    97,90 
	    99,04 
	    99,20 
	 343.821.500,00 
	 342.231.012,50 

	1
	08
	05
	16
	01
	Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
	15.460.000
	8.055.000
	             22.567.500 
	           115.685.000 
	198.575.000
	15.232.350
	7.864.900
	            22.087.500 
	115.574.900
	197.975.500
	      2,00 
	    97,64 
	    97,87 
	    99,90 
	    99,70 
	   45.778.750,00 
	   45.685.787,50 

	1
	08
	08
	16
	02
	Kegiatan Koordinasi Penilaian Langit Biru
	6.580.000
	5.600.000
	               9.690.000 
	           205.354.000 
	1.195.000.000
	6.580.000
	5.600.000
	              9.640.000 
	204.354.000
	1.186.388.000
	  100,00 
	  100,00 
	    99,48 
	    99,51 
	    99,28 
	 297.105.000,00 
	 294.952.000,00 

	1
	08
	05
	16
	03
	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
	          285.200.000 
	             71.410.000 
	             45.915.000 
	             51.270.000 
	69.445.000
	         279.832.000 
	           67.673.000 
	            44.148.000 
	51.003.000
	69.023.800
	    98,12 
	    94,77 
	    96,15 
	    99,48 
	    99,39 
	  (53.938.750,00)
	  (52.702.050,00)


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	 (13) 
	 (14) 
	 (15) 
	 (16) 
	 (17) 
	 (18) 
	 (19) 

	1
	08
	05
	16
	04
	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH
	            14.375.000 
	             10.320.000 
	             16.667.500 
	             18.150.000 
	12.875.000
	           13.295.000 
	           10.268.800 
	            14.637.500 
	16.816.200
	12.665.000
	    92,49 
	    99,50 
	    87,82 
	    92,65 
	    98,37 
	       (375.000,00)
	       (157.500,00)

	1
	08
	05
	16
	10
	Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
	            11.850.000 
	           201.985.000 
	           225.000.000 
	             16.250.000 
	184.856.000
	           11.840.000 
	         199.042.000 
	          224.222.000 
	16.050.000
	184.610.000
	    99,92 
	    98,54 
	    99,65 
	    98,77 
	    99,87 
	   43.251.500,00 
	   43.192.500,00 

	1
	08
	05
	16
	13
	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Amdal
	              5.800.000 
	               3.445.000 
	               9.825.000 
	             13.250.000 
	14.780.000
	             5.780.000 
	             3.445.000 
	              9.512.500 
	12.510.900
	14.780.000
	    99,66 
	  100,00 
	    96,82 
	    94,42 
	  100,00 
	     2.245.000,00 
	     2.250.000,00 

	2
	08
	05
	16
	14
	Kegiatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
	            15.395.000 
	             11.775.000 
	             34.075.000 
	             56.100.000 
	46.925.000
	           15.128.900 
	           11.737.500 
	            33.745.250 
	55.364.000
	45.225.000
	    98,27 
	    99,68 
	    99,03 
	    98,69 
	    96,38 
	     7.882.500,00 
	     7.524.025,00 

	3
	08
	05
	16
	19
	Kegiatan Fasilitasi Pencarian Ijin Gangguan
	            19.750.000 
	             30.775.000 
	             20.590.000 
	             27.790.000 
	27.240.000
	           19.050.000 
	           29.226.900 
	            18.265.000 
	27.332.400
	24.995.000
	    96,46 
	    94,97 
	    88,71 
	    98,35 
	    91,76 
	     1.872.500,00 
	     1.486.250,00 

	1
	08
	05
	17
	 
	Program Perlindungan & Konservasi SDA
	            62.140.000 
	           231.690.000 
	           311.355.000 
	           255.204.500 
	            411.677.500 
	           61.655.000 
	         228.759.400 
	          309.539.500 
	          253.330.800 
	          207.494.100 
	    99,22 
	    98,74 
	    99,42 
	    99,27 
	    50,40 
	   87.384.375,00 
	   36.459.775,00 

	1
	08
	05
	17
	01
	Kegiatan Pantai dan Laut Lestari
	            16.875.000 
	             10.175.000 
	             42.817.500 
	             36.200.000 
	                              - 
	           16.420.000 
	           10.165.000 
	            42.792.500 
	35.650.000
	0
	    97,30 
	    99,90 
	    99,94 
	    98,48 
	          -   
	    (4.218.750,00)
	    (4.105.000,00)


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	 (13) 
	 (14) 
	 (15) 
	 (16) 
	 (17) 
	 (18) 
	 (19) 

	1
	08
	05
	17
	10
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
	14.060.000
	194.355.000
	31.175.000
	152.704.500
	123.267.500
	14.060.000
	191.577.100
	29.975.000
	152.158.000
	20.882.100
	100,00
	98,57
	96,15
	99,64
	16,94
	27.301.875,00
	1.705.525,00

	1
	08
	05 
	17
	14
	Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
	31.205.000
	27.160.000
	237.362.500
	66.300.000
	288.410.000
	31.175.000
	27.017.300
	236.772.000
	65.522.800
	186.612.000
	99,90
	99,47
	99,75
	98,83
	64,70
	64.301.250,00
	38.859.250,00

	1
	08
	05
	18
	 
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
	105.040.000
	98.990.000
	396.455.500
	695.100.000
	989.935.000
	104.215.000
	98.862.500
	377.544.000
	687.897.500
	977.734.800
	99,21
	99,87
	95,23
	98,96
	98,77
	221.223.750,00
	218.379.950,00

	1
	08
	05
	18
	07
	Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
	105.040.000
	98.990.000
	396.455.500
	695.100.000
	989.935.000
	104.215.000
	98.862.500
	377.544.000
	687.897.500
	977.734.800
	99,21
	99,87
	95,23
	98,96
	98,77
	221.223.750,00
	218.379.950,00


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	 (13) 
	 (14) 
	 (15) 
	 (16) 
	 (17) 
	 (18) 
	 (19) 

	1
	08
	05
	19
	 
	Program Peningkatan Kwalitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	9.430.000
	9.200.000
	33.830.000
	27.610.000
	76.045.000
	9.280.000
	9.110.000
	32.680.000
	26.970.000
	75.188.500
	98,41
	99,02
	96,60
	97,68
	98,87
	16.653.750,00
	16.477.125,00

	1
	08
	05
	19
	03
	Kegiatan Penyusunan Data dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)
	              9.430.000 
	               9.200.000 
	               9.500.000 
	             18.525.000 
	76.045.000
	             9.280.000 
	             9.110.000 
	              8.950.000 
	18.485.000
	75.188.500
	    98,41 
	    99,02 
	    94,21 
	    99,78 
	    98,87 
	   16.653.750,00 
	   16.477.125,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
	                             - 
	                              - 
	             24.330.000 
	               9.085.000 
	                              - 
	                            - 
	                            - 
	            23.730.000 
	8.485.000
	                            - 
	          -   
	          -   
	    97,53 
	    93,40 
	          -   
	                       -   
	                       -   

	1
	08
	05
	20
	 
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi
	          198.675.000 
	           240.980.000 
	           357.577.500 
	           119.800.000 
	205.600.000
	         143.294.000 
	         206.279.000 
	354.411.000
	117.980.200
	105.400.000
	    72,12 
	    85,60 
	    99,11 
	    98,48 
	    51,26 
	     1.731.250,00 
	    (9.473.500,00)


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	 (13) 
	 (14) 
	 (15) 
	 (16) 
	 (17) 
	 (18) 
	 (19) 

	1
	08
	05
	20
	04
	Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi
	                             - 
	           240.980.000 
	           352.452.500 
	           119.800.000 
	205.600.000
	                            - 
	         206.279.000 
	350.336.000
	117.980.200
	105.400.000
	          -   
	    85,60 
	    99,40 
	    98,48 
	    51,26 
	   51.400.000,00 
	   26.350.000,00 

	1
	08
	05
	20
	05
	Kegiatan Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
	          198.675.000 
	                              - 
	               5.125.000 
	                              - 
	                              - 
	         143.294.000 
	                            - 
	4.075.000
	                             - 
	                            - 
	    72,12 
	          -   
	    79,51 
	          -   
	          -   
	  (49.668.750,00)
	  (35.823.500,00)

	1
	08
	05
	21
	 
	Program : Pengembangan Ekowisata & Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan
	                             - 
	               9.960.000 
	             33.605.000 
	30.000.000
	35.000.000
	                            - 
	             9.958.800 
	            32.705.000 
	30.000.000
	35.000.000
	          -   
	    99,99 
	    97,32 
	  100,00 
	  100,00 
	     8.750.000,00 
	     8.750.000,00 

	1
	08
	05
	21
	01
	Kegiatan Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Koncervasi
	                             - 
	               9.960.000 
	             33.605.000 
	30.000.000
	35.000.000
	                            - 
	             9.958.800 
	            32.705.000 
	30.000.000
	35.000.000
	          -   
	    99,99 
	    97,32 
	  100,00 
	  100,00 
	     8.750.000,00 
	     8.750.000,00 

	JUMLAH
	1.178.547.500
	1.597.240.000
	2.131.568.000
	2.242.623.500
	4.231.716.000
	1.107.161.872
	1.533.407.706
	2.048.861.427
	2.212.637.213
	3.835.379.982
	1.156
	1.258
	1.169
	1.178
	1.178
	740.361.769
	662.159.176


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan KAPEDAL 
Tantangan dan peluang yang dihadapi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul dan seluruh stakeholder dalam rangka pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah  sebagai berikut :
2.4.1 Tantangan

a. Permasalahan lingkungan hidup yang semakin komplek sebagai dampak   pembangunan yang meningkat pesat.

b. Pemasalahan persampahan pada 5 tahun ke depan akan menjadi permasalahan seriua apabila tidak dilakukan perencanaan yang tepat dalam pengelolaannya.
c. Kebutuhan Amdal kawasan maupun pada berbagai sektor kegiatan/usaha pembangunan, sedangkan SDM yang berkompeten di bidang Amdal belum disiapkan secara serius.

d. Penegakan hokum masih lemah.

e. Pembangunan ekonomi yang kurang memperhatikan aspek lingkungan.

2.4.2  Peluang

a. Peningkatan kelembagaan Institusi Lingkungan Hidup

b. Penangan sektor/urusan persampahan sepenuhnya ditangan instutusi LH.
c. Seiring peningkatan kelembagaan ada kewenangan pembentukan komosi Amdal di Institusi LH Kabupaten Gunungkidul

d. Pengalaman berkaitan dengan upaya melestarikan lingkungan, kegiatan-kegiatan pro lingkungan swadaya masyarakat semakin perkembangan.

e. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi KAPEDAL
Pengungkapan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi KAPEDAL pada dasarnya bertujuan untuk mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dalam pelayanan publik yang dilakukannya.
Beberapa permasalahan-permasalahan pelayanan di KAPEDAL  antara lain :

1. Kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup adalah komitmen bersama dan sinergisitas dalam pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan lingkungan dari pemangku kepentingan. Kondisinya saat ini sinergisitas dan komitmen bersama masih perlu ditingkatkan untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2. Kewenangan KAPEDAL untuk menjalankan fungsi koordinasi dan pengambilan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah terkendala eselonisasi struktur kelembagaan. 

3. Pelayanan pencegahan pencemaran air belum dapat diberikan secara maksimal karena ket erbatasan anggaran untuk pembinaan dan sampai saat ini limbah masih menjadi kewenangan Bupati. Masih banyak usaha/kegiatan yang belum memiliki sarana pengelolaan air limbah, terutama UMKM, sehingga perlu dilakukan pembinaan.
4. Pelayanan pencegahan pencemaran udara masih menghadapi kendala karena masih banyak pelaku usaha/atau kegiatan yang belum melengkapi usaha/kegiatan dengan sarana pengendali pencemaran udara.

5. Pelayanan informasi kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang dapat diberikan baru sebatas pada informasi hasil uji kualitas tanah, belum dapat dilakukan penetapan status kerusakan dengan menggunakan keputusan Bupati.
6. Pelayanan dokumen lingkungan  baru dapat dilaksanakan pada jenis dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Ligkungan (UKL/UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPPL). Sedangkan untuk jenis dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) belum bias dilaksanakan karena di KAPEDAL tidak memiliki Komisi Penilai Amdal.
7. Upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan masih belum optimal terkendala adanya kepentingan lintas sektor dalam pemerintahan dan kurangmya dukungan penentu kebijakan.
8. Pelayanan pengendalian kerusakan lingkungan pesisir dan laut masih dalam skala kecil dan terbatas ,belum bias mencakup wilayah pantai secara keseluruhan, pemberian stimulant berupa bibit/tanaman pantai tidak bias dilaksankan karena terhambat aturan tentang hibah.
9. Pelayanan di bidang regulasi terkait dengan lingkungan hidup baru sebatas sosialisasi peraturan di tingkat  pusat, sedangkan penyusunan regulasi di tingkat daerah belum terlaksana.

10. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan bagi industri yang sudah memiliki dokumen lingkungan belum optimal karena belum ada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

11. Pelayanan tindak lanjut pengaduan kasus pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup perlu koordinasi dengan SKPD terkait.
12.  Operasional laboratorium lingkungan belum maksimal karena keterbatasan SDM,sarana prasarana dan belum memiliki struktur tersendiri (masih digabung dengan tupoksi seksi).
13. Pelayanan informasi penggunaan teknologi bersih dan eco-efisiensi di berbagai kegiatan industri, rumah tangga dan perkantoran masih kurang tersosialisasikan.

14. Masih terbatasnya informasi data keanekaragaman hayati dan koordinasi antar stakeholder berkaitan pengelolaan keanekaragaman hayati.

15. Penghargaan Kalpataru terhadap individu/kelompok/tokoh masyarakat yang berjasa di bidang lingkungan masih kurang diperhatikan. 

16. Semakin sulitannya mencari tokok-tokoh, individu/ kelompok/ masyarakat yang layah untuk diajukan untuk mendapatkan penghargaan kalpataru. 

17. Pemberian penghargaan terhadap pemenang kalpataru masih belum diperhatikan.
18. Pelayanan pengawasan kinerja pemerintah di bidang pengendalian kerusakan lingkungan melalui Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) perlu ditingkatkan melalui peran serta stakeholder.
19. Pelajaran terhadap kemajuan status desa sudah melaksanakan kaidah-kaidak pembangunan berkelanjutan lewat program kampung hijau perlu ditingkatkandalam hal koordinasi antar stakeholder.
20. Pelayanan terhadap fungsi RTH masih perlu ditingkatkan.
21. Upaya peningkatan peran serta masyarakat di sekolah dan upaya PPLH juga masih sebatas sosialisasi/pengenalan pada beberapa sekolah karena keterbatasan dana dan SDM serta kurangnya dujungan lintas institusi terkait.
22. Ketersediaan data dalam SLHD belum akurat atau sebagian belum data yang terbaru sehingga belum bisa sebagai sumber informasi yang optimal.
23. Pelayanan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) belum terlaksana dengan baik disebabkan keterbatasan SDM, data, dan kendala teknis operasional peralatan.

24. Upaya mewujudkan Wonosari sebagai Kota Bersih dan Sehat melalui Program Adipura belum menjadi komitmen bersama sehingga dukungan kebijakan dan pesan aktif seluruh jajaran dan institusi terkait.
25. Masih banyak  usaha dan/atau kegiatan yang belum melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas maka perlu dicarikan solusinya. Solusi tersebut juga terkait dengan pendanaan, dimana tren pendanaan untuk KAPEDAL bersifat naik turun. Melihat adanya  kenaikan dan penurunan jumlah anggaran di setiap tahunnya menyebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan di setiap tahun anggaran.
3. 2 Telaah Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
    Daerah Terpilih
Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 adalah “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera di tahun 2021”
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 6 Misi   (enam) Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional

4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif

6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Berdasarkan  misi  yang ada  maka KAPEDAL  akan menunjang dalam pencapaian misi yang ke 6 yaitu : “Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan”. Dengan program pembangunan  sebagai berikut :

1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

2. Program perlindungan dan Konservasi sumber daya alam

KAPEDAL merupakan sebuah institusi atau lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yaitu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan amanat untuk melakukan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing, sehingga lembaga yang diharapkan adalah lembaga yang dapat menetapkan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga mempunyai wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi.
3. 3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan  
   kehutanan

Berdasarkan dari pandangan ,harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019 yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. 
Dengan sasaran strategis : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat; (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, 

Pelaksanaan arah kebijakan tersebut didasarkan pada ekoregion, dengan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.  
3.3.2 Telaahan Renstra Badan Lingkungan Hidup DIY
Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 yang memuat tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendukung pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang berbasis kearifan budaya, Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY merumuskan Visi “ Sebagai institusi yang handal dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan masyarakat DIY berbudaya dan berwawasan lingkungan” Sesuai dengan RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  2013-2017, lingkungan hidup masuk dalam misi yang keempat yaitu Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan public dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang. Dengan demikian untuk dapat ikut serta  mewujudkan pembangunan daerah dan dapat melaksanakan visi yang telah ditetapkan Badan Lingkungan Hidup  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta  maka misi  yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan profesionalisasi,akuntabilitas dan kapasitas Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas pokok dan funngsi badan.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam melalui sinergisitas lintas pemangku kepentingan serta mengembangkan busaya kearifan lokal.
3. Menguatkan kapasitas, kepedulian dan partisipasi lintas pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkeadilan gender.
4. Memantapkan sarana prasarana dan akses informasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara adil, merata dan berkualitas.
Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah mensinkronkan dan memfokuskan dengan visi,misi,tujuan,sasaran dan program yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD DIY Tahun 2012-2017 yang telah ditetapkan. 
3.3.3    Telaahan Renstra Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
Ditinjau dari  Renstra kementerian maupun provinsi serta berpedoman pada RPJMD tahun 2016-2021 diharapkan dokumen ini dapat memberikan arahan dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab KAPEDAL pada tahun 2016-2021. Adapun ada beberapa permasalahan   pelayanan yang dihadapai oleh KAPEDAL antara lain :
1. Keterbatasan saran dan prasarana untuk menunjang program dan kegiatan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

3. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan KAPEDAL terkait kewenangan untuk mengkoordinasikan SKPD lain dalam hal penanganan permasalahan atau kebijakan lingkungan hidup.
3. 4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Penataan ruang tersebut bertujuan untuk mewujudkan Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumber daya lokal yang mendukung destinasi wisata menuju terwujudnya masyarakat yang berdaya saing maju, mandiri dan sejahtera.
     
Adapun strategi yang digunakan dalam penataan ruang adalah:

1. Pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah.
2. Pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan.
4. Peningkatan aksesibilitas dan jangkauan jaringan prasarana.
5. Pengembangan kawasan strategis kabupaten

6. Pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut.
Jika ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah maka faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan KAPEDAL yang mempengaruhi permasalahan pelayanannya adalah:
1. Faktor penghambat

    Faktor yang menjadi penghambat dalam kaitannya dengan pelayanan KAPEDAL adalah kurangnya konsistensi dalam penerapan tata ruang serta penetapan tata ruang yang tidak sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan di lapangan.
2. Faktor pendorong

    Faktor yang menjadi pendorong dalam kaitannya dengan pelayanan KAPEDAL adalah adanya kepastian tata ruang memudahkan SKPD dalam mengalokasikan kegiatan.
3. 5 Penentuan Isu-isu Strategis 

Adapun isu-isu strategis KAPEDAL  antara lain meliputi:
a. Masih sedikitnya pelaku pengelolaan sampah mandiri.
b. Rendahnya kualitas pengelolaan bio energi.
c. Masih kurangnya pelaksanaan 3 R (Recycle, an Air Hujan (SPAH).
d. Masih perlunya dikembangkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
e. Pencemaran air  oleh limbah cair, pestisida dan sampah.
f. Penurunan kualitas dan kuantitas tanah.
g. Pencemaran udara oleh sumber tidak bergerak.
h. Penurunan estetika lingkungan.
i. Kerusakan/perubahan bentang lahan, karst dan pantai.
j. Ancaman penurunan keanekaragaman hayati.
k. Pelanggaran tata ruang.
l. Masih adanya penambangan batu kapur.
m. Pencemaran air laut

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah KAPEDAL
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja KAPEDAL lima tahun ke depan. 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun oleh KAPEDAL adalah meningkatkan daya dukung lingkungan hidup. Sesuai dengan  tujuan diatas  dirancang indikator tujuan  yaitu Persentase kualitas lingkungan hidup yang  tidak tercemar untuk mengukur tingkat keberhasilan didalam pencapain tujuan tersebut.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh KAPEDAL dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing-masing indikator dari program dan kegiatan).
Sasaran yang hendak dilakukan oleh KAPEDAL untuk mencapai misi pembangunan daerah Gunungkidul sebagaimana tersaji pada tabel berikut:
	
	Tabel 4.1

	
	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan KAPEDAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	No
	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke

	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	(1)
	(2)
	
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup 
	Persentase kualitas lingkungan hidup yang  tidak tercemar
	Kualitas lingkungan hidup meningk Persentase kualitas lingkungan hidup yang  tidak tercemar at
	Persentase perusahaan yang taat terhadap Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup
	22%
	24%
	26%
	28%
	30%

	
	
	
	
	Persentase kualitas lingkungan hidup yang  tidak tercemar
	Udara = 87% , 7 parameter Air = 52 %, 14 parameter
	Udara = 89 % , 7 parameter Air = 54 %, 14 parameter
	Udara =91 % , 7 parameter Air = 56 %, 14 parameter
	Udara = 93 % , 7 parameter Air = 58 %, 14 parameter
	Udara = 95 % , 7 parameter Air = 60 %, 14 parameter

	
	
	
	
	Persentase volume sampah terkelola dengan baik
	8%
	11%
	14%
	17%
	20%

	
	
	
	
	Penurunan luasan lahan kritis  yang terehabilitasi
	7900 ha
	7800 ha
	7700 ha
	7600 ha
	7500 ha

	
	
	
	
	Geosite yang tertangani
	1
	2
	3
	4
	6


	
	
	Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama KAPEDAL 

	
	No
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke
	Unit kerja Penanggung Jawab
	Keterangan/Rumus/Formula

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	1


	Kualitas lingkungan hidup meningkat
	Persentase perusahaan yang taat terhadap Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup
	22%
	24%
	26%
	28%
	30%
	Kasi Pengawasan
	[image: image2.png]_ L Parameter yang tidak melebihi baku mutt

- T Parameter yang dipantay *100%





	
	
	
	Persentase kualitas lingkungan hidup yang  tidak tercemar
	Udara = 87% , 7 parameter Air = 52 %, 14 parameter
	Udara = 89 % , 7 parameter Air = 54 %, 14 parameter
	Udara =91 % , 7 parameter Air = 56 %, 14 parameter
	Udara = 93 % , 7 parameter Air = 58 %, 14 parameter
	Udara = 95 % , 7 parameter Air = 60 %, 14 parameter
	Kasi Pengawasan
	[image: image3.png]_ Llskankrististahun oty (n—1) - Dlahan krics taun Borjelen ()
T lahan kritis taun lak (- 1)






	
	
	
	Persentase volume sampah terkelola dengan baik
	8%
	11%
	14%
	17%
	20%
	Kasi Pencegahan
	[image: image4.png]Z kosistem geopark yang terjaga

Kosistem geopark * 100%



   

     =




	No
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke
	Unit kerja Penanggung Jawab
	Keterangan/Rumus/Formula

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	Penurunan luasan lahan kritis  yang terehabilitasi
	7900 ha
	7800 ha
	7700 ha
	7600 ha
	7500 ha
	Kasi Pemulihan
	[image: image5.png]Volume sampah yang térkeioia dengan baik i perkotaan
Volume sampah yang dikasilkan masyarakat perkotaan

x100 %




	keterangan : Luas lahan kritis adalah luas lahan kritis yang direhabilitasi, selain di kawasan kehutanan dan kawasan perkebunanan


	
	
	Geosite yang tertangani
	1
	2
	3
	4
	6
	Kasi Pemulihan
	
	


4.2 Strategi dan Kebijakan KAPEDAL
Strategi dan kebijakan  jangka menengah KAPEDAL menggambarkan  upaya dalam mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi KAPEDAL.Strategi dan kebijakan tersebut menjadi dasar perumusan kegiatan KAPEDAL bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dab fungsinya. Strategi arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif bagi KAPEDAL  dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.
4.2.1  Perumusan Strategi  
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyatan yang menjelaskan  bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangakaian kebijakan. 

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan KAPEDAL,hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah KAPEDAL. Perumusan Strategi tersaji pada tabel berikut :
Tabel 4.3
Penentuan Alternatif Strategi
Pencapain Indikator Sasaran KAPEDAL
	FAKTOR 

EKSTERNAL
FAKTOR 

INTERNAL
	PELUANG (Opportunities/O)
	TANTANGAN (Threats/T)

	
	1. Peningkatan kelembagaan Institusi Lingkungan Hidup

2. Penangan sektor/urusan persampahan sepenuhnya ditangan instutusi LH.

3. Seiring peningkatan kelembagaan ada kewenangan pembentukan komosi Amdal di Institusi LH Kabupaten Gunungkidul

4. Pengalaman berkaitan dengan upaya melestarikan lingkungan, kegiatan-kegiatan pro lingkungan swadaya masyarakat semakin perkembangan.

5. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.


	1. Permasalahan lingkungan hidup yang semakin komplek sebagai dampak   pembangunan yang meningkat pesat.

2. Pemasalahan persampahan pada 5 tahun ke depan akan menjadi permasalahan seriua apabila tidak dilakukan perencanaan yang tepat dalam pengelolaannya.

3. Kebutuhan Amdal kawasan maupun pada berbagai sektor kegiatan/usaha pembangunan, sedangkan SDM yang berkompeten di bidang Amdal belum disiapkan secara serius.

4. Penegakan hukum masih lemah.

5. Pembangunan ekonomi yang kurang memperhatikan aspek lingkungan.



	KEKUATAN (Strenght/S)
	STRATEGI – (SO)
	STRATEGI – (ST)

	1. Peraturan perundangan seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Tersedianya sumber daya manusia;

3. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, kelompok masyarakat, pemuka agama dan lainnya.
	1. Pengembangan kebijakan operasional untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan;

	1. Pengoptimalan pemanfatan potensi SDM untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam;  



	KELEMAHAN (Weakness/W)
	STRATEGI – (WO)
	STRATEGI – (WT)

	1. Kurangnya sumber pendanaan;

2. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja;

3. Penegakan hukum lemah;

4. Lemahnya kapasitas organisasi KAPEDAL;

5. Terbatasnya data informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;

6. Belum adanya tenaga fungsional bidang Lingkungan Hidup
	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kantor;

2. Peningkatan  peran mitra kerja untuk mengatasi keterbatasan  basis data;

3. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM Aparatur KAPEDAL
	1. Peningkatan efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;

2. Peningkatan efektifitas perlindungan terhadap fungsi lingkungan hidup serta pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui usaha-usaha konservasi; 



Alternatif strategi yang dipilih selanjutnya diuraikan dalam Tabel berikut :
Tabel 4.4 
Penentuan Strategi
	NO
	SASARAN
	Indikator Kinerja Sasaran
	Strategi

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1


	Kualitas lingkungan hidup meningkat
	Persentase perusahaan yang taat terhadap Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup
	Meningkatkan penegakan hukum LH

	
	
	Persentase kualitas lingkungan hidup yang  tidak tercemar
	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan LH

	
	
	Persentase volume sampah terkelola dengan baik
	Mengutamakan upaya pengelolaan (pemilahan sampah dan 3R) pada sumbernya

	
	a. 
	Penurunan luasan lahan kritis  yang terehabilitasi


	Pengoptimalan potensi SDM dan SDA dalam perlindungan dan pemulihan kerusakan lingkungan. 


	
	b. 
	Geosite yang tertangani
	Peningkatan efektifitas perlindungan terhadap fungsi-fungsi lingkungan hidup serta pemulihan kerusakan lingkungan melalui upaya konservasi dikawasan geopark


4.2.2 Perumusan Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan unruk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Perumusan kebijakan menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakkan.
Penjabaran masing-masing tujuan yang hendak dicapai melalui sasaran dan, strategi, dan kebijakan KAPEDAL secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 
Kebijakan untuk Melaksanakan Strategi yang Dipilih
	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Kebijakan

	Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup
	Kualitas lingkungan hidup meningkat
	Meningkatkan penegakan hukum LH
	Meningkatkan perencanaan,pengawasan dan kajian dampak lingkungan hidup

	
	a. 
	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan LH
	a. Meningkatkan pembinaan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

b. Meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan hidup

	
	b. 
	Mengutamakan upaya pengelolaan (pemilahan sampah dan 3R) pada sumbernya
	a. Meningkatkan sosialisasi, bimtek dan fasilisasi,pengelolaan persampahan dengan 3 R

b. Meningkatkan kapasitas masyarakat dakam pengelolahan persampahan.

	
	c. 
	a. Pengoptimalan potensi SDM dan SDA dalam perlindungan dan pemulihan kerusakan lingkungan. 
b. Peningkatan efektifitas perlindungan terhadap fungsi-fungsi lingkungan hidup serta pemulihan kerusakan lingkungan melalui upaya konservasi dikawasan geopark
	a. Mencegah terjadi kerusakan lingkungan di kawasan marginal.
b. Meningkatkan perlindungan SDA,meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan fungsi lingkungan  di kawasan geopark


BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF


Program merupakan kumpulan kegiatan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun program  KAPEDAL  adalah sebagai berikut :

1. ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas  Aparatur

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

5. Program Peningkatan kualitas perencanaan 

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Adapun rincian kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari program-program tersebut di atas beserta indikator kinerja, sasaran serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:
	Tabel 5.1

	Program, Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah

	Tahun 2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kode Rekening
	Urusan ,Bidang Urusan,Program,Kegiatan
	 Anggaran 
	Keterangan

	
	1
	 2
	3 
	4

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Urusan : Wajib
	 
	 

	
	01
	08
	 
	 
	 
	 
	 
	Bidang : Lingkungan Hidup
	 
	 

	  
	01
	08
	01
	08
	05
	01
	 
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	      158.505.000 
	 

	
	01
	08
	01
	08
	05
	01
	01
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
	             250.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	01
	02
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	        13.500.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	01
	04
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
	          4.350.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	01
	07
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
	        17.200.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	01
	08
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
	          7.500.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	01
	09
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
	          8.000.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	01
	10
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	          2.500.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	01
	11
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	        25.500.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	01
	12
	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
	          2.000.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	01
	13
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	          2.340.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	01
	15
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
	          6.875.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	01
	16
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 
	        59.740.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	01
	17
	 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknik Perkantoran
	          8.400.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	02
	 
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	      167.700.000 
	

	
	01
	08
	01
	08
	05
	02
	08
	Kegiatan Pengadaan Mebelair
	        29.500.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	02
	10
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	        71.200.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	02
	11
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	        67.000.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	03
	 
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	          2.500.000 
	

	
	01
	08
	01
	08
	05
	03
	02
	Kegiatan Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
	          2.500.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	04
	 
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Apatur
	        24.500.000 
	

	
	01
	08
	01
	08
	05
	04
	01
	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
	        24.500.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	05
	 
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
	        30.299.500 
	

	
	01
	08
	01
	08
	05
	05
	01
	 Kegiatan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	          1.249.500 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	05
	02
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
	             500.000 
	DAU

	
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	3
	4

	
	01
	08
	01
	08
	05
	05
	03
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
	          2.000.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	05
	04
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan / SPJ

	        26.550.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	06
	 
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan public

	        13.500.000 
	

	
	01
	08
	01
	08
	05
	06
	01
	Kegiatan Pengelolaan Data & Sistem Informasi SKPD
	        10.500.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	06
	06
	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD
	          3.000.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	07
	 
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
	        18.194.750 
	

	
	01
	08
	01
	08
	05
	07
	01
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
	          6.375.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	07
	02
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
	          4.319.750 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	07
	03
	Kegiatan enyelenggaraan Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD
	          4.500.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	07
	04
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD
	          3.000.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	15
	 
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	      254.205.000 
	

	
	01
	08
	01
	08
	05
	15
	02
	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	      254.205.000 
	DAU/DAK

	
	01
	08
	01
	08
	05
	16
	 
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
	      525.921.800 
	

	
	01
	08
	01
	08
	05
	16
	01
	Kegiatan Pembinaan dan Penyiapan Penilaian Kota Sehat dan Adipura
	        22.975.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	16
	02
	Kegiatan Pembinaan dan Penyiapan Penilaian Langit Biru
	        10.000.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	16
	03
	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
	      226.421.800 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	16
	04
	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
	        13.700.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	16
	05
	Kegiatan Pembinaan Prokasih/Superkasih
	      167.500.000 
	DAU/BKK

	
	01
	08
	01
	08
	05
	16
	06
	Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL
	        15.000.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	16
	07
	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
	        47.160.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	16
	08
	Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Penerbitan Ijin Gangguan
	        23.165.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	17
	 
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
	      449.697.750 
	

	
	01
	08
	01
	08
	05
	17
	01
	Kegiatan ntai dan Laut Lestari 
	        21.640.000 
	DAU

	
	01
	08
	01
	08
	05
	17
	02
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
	      166.896.500 
	DAU/DAK

	
	01
	08
	01
	08
	05
	17
	03
	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Koservasi SDA
	      261.161.250 
	DAU/DAK

	
	01
	08
	01
	08
	05
	17
	 
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	        17.765.000 
	

	
	01
	08
	01
	08
	05
	17
	02
	Kegiatan Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Daerah 
	        17.765.000 
	DAU

	
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	3
	4

	
	01
	08
	01
	08
	05
	19
	 
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi
	      219.007.500 
	

	
	01
	08
	01
	08
	05
	19
	01
	Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi
	      219.007.500 
	DAU/DAK

	
	01
	08
	01
	08
	05
	20
	 
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	   1.897.947.200 
	

	
	01
	08
	01
	08
	05
	20
	01
	Kegiatan Penataan RTH
	   1.745.537.500 
	DAU/DAK

	
	01
	08
	01
	08
	05
	20
	02
	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH
	        32.006.000 
	DAU

	
	JUMLAH ANGGARAN
	   3.779.743.500 
	


	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	Tabel 5.2

	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  KAPEDAL

	Kabupaten Gunungkidul

	Tahun 2016- 2021

	Tujuan
	Sasaran
	Indikator sasaran
	Kode
	Program Kegiatan
	Indikator Kinerja  Program ( outcome ) dan kegiatan (output)
	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan 
	Target  Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
	LOKASI
	PELAKSANA

	
	
	
	
	
	
	
	Tahun 2017
	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	Tahun 2021
	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Target  
	 Rp 
	Target  
	 Rp 
	Target  
	Rp
	Target  
	Rp
	Target  
	Rp
	Target  
	Rp
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup
	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan publik meningkat
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
	1
	08
	05
	01
	 
	ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran
	Outcome :
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	100
	100
	      350.671 
	100
	     368.205 
	100
	     386.615 
	100
	    405.946 
	100
	      426.243 
	100
	       1.937.679 
	Kapedal
	TU

	 
	
	 
	1
	08
	05
	01
	01
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengakapan Kantor
	Output :
	Jumlah Surat yang dikirim
	100
	100
	      273.921 
	100
	    287.617 
	100
	     301.998 
	100
	    317.098 
	100
	      332.953 
	100
	      1.513.586 
	 
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	Jumlah kendaraan dinas yang  terbayar pajaknya
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	Jumlah peralatan kerja terfasilitasi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	Jumlah alat tulis 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	
	
	4
	
	
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18 
	19 
	20 
	21 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	komponen listrik tersedia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	Jumlah tenaga adminsitrasi terfasilitasi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	1
	08
	05
	01
	02
	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan ke Luar Daerah
	 
	Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi 
	100
	100
	        76.750 
	100
	      80.588 
	100
	      84.617 
	100
	      88.848 
	100
	        93.290 
	100
	         424.092 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	
	
	4
	
	
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21 

	 

	 
	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur
	1
	08
	05
	02
	 
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Outcome :
	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	90
	90
	        81.000 
	92
	      85.050 
	93
	       89.303 
	94
	      93.768 
	95
	        98.456 
	95
	         447.576 
	 
	TU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	1
	08
	05
	02
	01
	Pengadaan/pembangunan Sarana dan Prasarana 
	 
	Jumlah/ Luas dan Jenis bangunan gedung dipelihara 
	90
	90
	         8.500 
	92
	        8.925 
	93
	        9.371 
	94
	       9.840 
	95
	        10.332 
	95
	           46.968 
	 
	 

	 

	 
	 
	1
	08
	05
	02
	02
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
	 
	Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara 
	90
	90
	        72.500 
	92
	      76.125 
	93
	      79.931 
	94
	      83.928 
	95
	        88.124 
	95
	         400.608 
	 
	 

	 
	 
	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
	1
	08
	05
	03
	 
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas  Aparatur
	Outcome :
	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	100
	100
	        28.500 
	100
	      29.925 
	100
	       31.421 
	100
	      32.992 
	100
	        34.642 
	100
	         157.480 
	 
	TU

	 
	 
	 
	1
	08
	05
	03
	01
	Pengadaan Pakaian Dinas/Khusus
	 
	Jumlah pakain dinas khusus yang tersedia
	 
	 
	         3.500 
	 
	        3.675 
	 
	        3.859 
	 
	       4.052 
	 
	         4.254 
	 
	           19.340 
	 
	 

	 
	 
	 
	1
	08
	05
	03
	02
	Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
	 
	Jumlah ASN yang terfasilitasi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	1
	08
	05
	03
	03
	Pengembangan Kapasitas Aparatur
	 
	Jumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat
	 
	 
	        25.000 
	 
	      26.250 
	 
	      27.563 
	 
	      28.941 
	 
	        30.388 
	 
	         138.141 
	 
	 


	1
	2
	3
	
	
	4
	
	
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18 
	19 
	20 
	21 

	 
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat
	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel
	1
	08
	05
	04
	 
	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
	Outcome :
	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	100
	100
	        30.750 
	100
	      32.288 
	100
	       33.902 
	100
	      35.597 
	100
	        37.377 
	100
	         169.913 
	 
	TU

	 
	 
	 
	1
	08
	05
	04
	01
	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 
	Output :
	Dokumen LAKIP
	100
	100
	        30.750 
	100
	      32.288 
	100
	      33.902 
	100
	      35.597 
	100
	        37.377 
	100
	         169.913 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
	Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Rebstra SKPD terhadap RPKMD
	1
	08
	05
	05
	 
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
	Outcome :
	Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Rebstra SKPD terhadap RPKMD
	100
	100
	        30.500 
	100
	      32.025 
	100
	       33.626 
	100
	      35.308 
	100
	        37.073 
	100
	         168.532 
	 
	TU

	 
	 
	 
	1
	08
	05
	05
	01
	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
	 
	Dokumen Renja, RKA, DPA, 
	100
	100
	        11.000 
	100
	      11.550 
	100
	      12.128 
	100
	      12.734 
	100
	        13.371 
	100
	           60.782 
	 
	 

	 
	 
	 
	1
	08
	05
	05
	02
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 
	Dokumen pengendalian SKPD
	100
	100
	         4.500 
	100
	        4.725 
	100
	        4.961 
	100
	       5.209 
	100
	         5.470 
	100
	           24.865 
	 
	 


	1
	2
	3
	
	
	4
	
	
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18 
	19 
	20 
	21 

	 
	 
	 
	1
	08
	05
	05
	04
	Evaluasidan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
	 
	Dokumen Monev Capaian SPM
	100
	100
	         4.000 
	100
	        4.200 
	100
	        4.410 
	100
	       4.631 
	100
	         4.862 
	100
	           22.103 
	 
	 

	 
	Kualitas lingkungan hidup meningkat
	Persentase perusahaan yang taat terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup, Persentase kualitas lingkungan hidup yang tidak tercemar, Persentase volume sampah terkelola dengan baik,
	1
	08
	05
	15
	 
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	Outcome :
	Persentase perusahaan yang taat terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	30
	22
	      138.750 
	24
	    181.625 
	26
	     221.669 
	28
	    258.703 
	30
	      292.588 
	30
	      1.093.335 
	 
	Seksi Pencegahan/Seksi Pengawasan

	 
	 
	
	1
	08
	05
	15
	01
	Penyelenggaraan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan 
	 
	Jumlah tempat/ Tong sampah yang terpelihara
	5
	8
	      297.500 
	11
	    312.375 
	14
	     327.994 
	17
	    344.394 
	20
	      361.614 
	30
	      1.643.877 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jumlah Sepeda Motor Roda Tiga yang disediakan untuk pengelolaan sampah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jumlah tempat sampah terpilah yang tersedia 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	jumlah Gerobak sampah 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jumlah Alat kerja pengolah sampah yang disediakan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	
	
	4
	
	
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18 
	19 
	20 
	21 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jumlah Peserta yang menyelesaiakan Pelatihan Pembuatan Kerajinan Sampah Skala Rumah Tangga
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jumlah kelompok pengelola sampah baru 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	pelaksanaan peringatan hari peduli sampah 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	- Jumlah Sekolah yang dibina dan dievaluasi  dalam pengendalian lingkungan hidup
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	- Jumlah Sekolah didampingi dalam lomba sekolah Adiwiyata Tk. DIY dan  Nasional
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	- Jumlah buku pedoman yang dibuat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	- Pembangunan green house 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	
	
	4
	
	
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18 
	19 
	20 
	21 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	- Jumlah Pondok Pesantren berwawasan lingkungan yang dibina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	1
	08
	05
	15
	02
	Penyelenggaraan Penyusunan AMDAL dan Rekomendasi Penerbitan Ijin Gangguan 
	 
	Jumlah Lokasi Usaha wajib AMDAL,UKL-UPL yang ditinjau
	30
	22
	        53.200 
	24
	      55.860 
	26
	      58.653 
	28
	      61.586 
	30
	        64.665 
	30
	         293.964 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jumlah peserta  sosialisasi penyusunan dokumen LH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Frekuensi Rakernas AMDAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jumlah Dokumen Amdal/UKL-UPL yang dibahas/ diperiksa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Jumlah rekomendasi ijin gangguan yang diterbitkan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Jumlah draf Raperda  dan naskah akademik yang direvisi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


	1
	2
	3
	
	
	4
	
	
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18 
	19 
	20 
	21 

	 
	 
	 
	1
	08
	05
	15
	03
	Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan(NSDH) Daerah
	 
	Jumlah dokumen Laporan dan Basis Data SLHD 
	30
	22
	        17.750 
	24
	      18.638 
	26
	      19.569 
	28
	      20.548 
	30
	        21.575 
	30
	           98.080 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jumlah peserta workshop SLHD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	1
	08
	05
	15
	04
	Pembinaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan 
	 
	- Jumlah dokumen Kelengkapan  Adipura yang disusun
	30
	22
	      289.025 
	24
	    303.476 
	26
	     318.650 
	28
	    334.583 
	30
	      351.312 
	30
	      1.597.046 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jumlah buku pedoman Adipura yang tersedia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Frekuensi monitoring kebersihan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	dokumen Laporan hasil monitoring kebersihan 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	- Jumlah Desa yang mendapatkan sosialisasi Program Adipura
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	- Jumlah tanaman penghijauan yang ditanam di lingkungan kota 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	- Frekuensi sosialisasi/ sarasehan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	
	
	4
	
	
	5

	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18 
	19 
	20 
	21 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	- Jumlah Kendaraan bermotor yang diuji petik emisi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	- jumlah dokumen laporan hasil pemantauan kadar CO2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Pengujian kualitas air (air sungai, sumber air, air laut)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Pengujian kualitas udara ambien
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Pengujian kualitas tanah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jumlah Buku Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jumlah tenaga analis yang terfasilitasi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jenis bahan kimia yang tersedia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jumlah Peralatan Laboratorium yang tersedia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	
	
	4
	
	
	5

	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18 
	19 
	20 
	21 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jumlah kelompok pemerhati kali yang dibina 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jumlah penggal sungai yang dibersihkan 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Frekuensi Gerakan kebersihan kali dalam rangka Adipura 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jumlah rambu-rambu lingkungan hidup yang terpasang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	1
	08
	05
	15
	05
	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
	Output :
	Jumlah Kegiatan Usaha yang diawasi
	udara = 85 %     7 parameter       air : 50 %        14 parameter
	udara = 87 %   7 parameter       air : 52 %        14 parameter
	      844.750 
	udara = 89 %     7 parameter       air : 54 %        14 parameter
	    886.988 
	udara = 90 %     7 parameter       air : 56 %        14 parameter
	     931.337 
	udara = 93  %     7 parameter       air : 58 %        14 parameter
	    977.904 
	udara = 95 %     7 parameter       air : 60 %        14 parameter
	   1.026.799 
	udara = 95 %     7 parameter       air : 60 %        14 parameter
	      4.667.777 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	prosentase Jumlah Kasus yang ditangani
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	jumlah peserta sosialisasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jumlah sampel air limbah yang diuji
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jumlah cerobong yang diuji emisinya
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	
	
	4
	
	
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18 
	19 
	20 
	21 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah alat pemantau kualitas udara yang tersedia ( pengukur kebauan)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah draf Raperda  dan naskah akademis yang dirumuskan 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	1
	08
	05
	15
	06
	Pembangunan Tempat Pembuangan Polutan Padat/Cair
	 
	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah yang terbangun
	30
	22
	      413.500 
	24
	    434.175 
	26
	     455.884 
	28
	    478.678 
	30
	      502.612 
	30
	       2.284.849 
	 
	 

	 
	 
	Penurunan luasan lahan kritis, Kawasan geopark yang terkonservasi (13 geosite)
	1
	08
	05
	16
	 
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Outcome :
	- Penurunan luasan lahan kritis
	 
	 
	    2.215.904 
	 
	  2.397.327 
	 
	   2.594.864 
	 
	  2.810.087 
	 
	    3.044.597 
	 
	     13.062.779 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	8012 ha
	7900 ha
	 
	7800 ha
	
	7700 ha
	
	7600 ha
	
	7500 ha
	
	30
	
	 
	Seksi Pemulihan

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	- Kawasan geopark yang terkonservasi (13 geosite)
	0 geosite
	1 geosite
	 
	2 geosite
	
	3 geosite
	
	4 geosite
	
	6  geosite
	
	6 geosite
	
	 
	 

	 
	 
	 
	1
	08
	05
	16
	01
	Pengelolaan Ekosistem dan Keanekaragaman hayati
	Output :
	Jumlah orang  yang dibina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Frekuensi Lomba  Pantai Bersih
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


	1
	2
	3
	
	
	4
	
	
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18 
	19 
	20 
	21 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jumlah pohon yang ditanam di kawasan  pantai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Frekuensi Sosialisasi  Keanekaragaman hayati
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Frekuensi pendampingan kelompok/ masyarakat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	luas taman yang terbangun 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	1
	08
	05
	16
	02
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
	 
	Frekuensi Lomba Lingkungan Hidup (Kalpataru),
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Frekuensi sarasehan Lingungan hidup
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jumlah  peserta pembinaan  lomba kalpataru
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Jumlah kelompok  konservasi dan jasa lingkungan di kawasan karst  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Instalasi air yang tersambung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	panjang area jalur terapi yang terbangun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	
	
	4
	
	
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18 
	19 
	20 
	21 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	jumlah vegetasi perdu  yang ditanam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Luasan terumbu karang yang terjaga habitatnya
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	1
	08
	05
	20
	01
	Penyelenggaraan RTH
	Output :
	Jumlah RTH yang dibangun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	identifikasi dan Inventarisasi RTH Perkotaan 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Jumlah Pohon ditanam dan pengembangan taman di stone garden 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengembangan taman patuk
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengembangan taman ngawen 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengembangan taman semin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Luas pengembangan taman patung sapi ( kepek )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pengembangan dan pemeliharaan taman batas kota Siyono, Logandeng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	
	
	4
	
	
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18 
	19 
	20 
	21 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Rehab dan relokasi lampu antik di sepanjang jalan protokol kota Wonosari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah papan rambu-rambu lingkungan yang terpasang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Jumlah taman yang terpelihara
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Jumlah tenaga yang terfasilitasi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Jumlah tenaga administrasi yang terbayar
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Luas taman yang dibangun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Luas taman yang dibangun 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Frekuensi lomba kampung hijau dan pembinaan yang terfasilitasi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	JUMLAH
	 
	 
	 
	 
	2.876.075
	
	3.126.444
	
	3.391.400
	
	3.672.400
	
	3.970.975
	
	17.037.294
	-
	-


BAB VI
INDIKATOR KINERJA KAPEDAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja dirumuskan berdasarkan RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016-2021. Sesuai dengan rumusan visi dan misi ke 6 yaitu Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan maka indikator kinerja KAPEDAL yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai KAPEDAL dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD akan dinilai. Indikator kinerja tersebut dapat dinilai pada tabel berikut:

	Tabel 6.1
 Indikator Kinerja KAPEDAL Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD


	

	No
	Indikator
	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
	Target Capaian Setiap Tahun
	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

	
	
	
	
	

	
	
	Tahun 0
	Tahun 2017
	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	Tahun 2021
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Rebstra SKPD terhadap RPKMD
	100%


	100%


	100%


	100%


	100%


	100%


	100%



	2
	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 
	100%


	100%


	100%


	100%


	100%


	100%


	100%



	3
	Nilai IKM PD
	77,34
	78,20
	78,75
	79,33
	79,80
	80,00
	80,00

	4
	Persentase Usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan
	20 %
	22%
	24%
	26%
	28%
	30%
	30%

	5
	Persentase kualitas lingkungan hidup yang  tidak tercemar
	Udara = 87 %, 7 parameter Air = 52 %, 14 parameter
	Udara = 87 %, 7 parameter Air = 52 %, 14 parameter
	Udara = 89 % , 7 parameter Air = 54 %, 14 parameter
	Udara =91 % , 7 parameter Air = 56 %, 14 parameter
	Udara = 93 % , 7 parameter Air = 58 %, 14 parameter
	Udara = 95 % , 7 parameter Air = 60 %, 14 parameter
	Udara = 95 % , 7 parameter Air = 60 %, 14 parameter

	6
	Persentase volume sampah terkelola dengan baik
	5 %
	8%
	11%
	14%
	17%
	20%
	20%

	7
	Luasan Lahan Kritis yang tertangani
	Kondisi lahan kritis yang belum tertangani pada tahun 2016 seluas 8.000 ha yang sebagian besar berada pada kawasan marginal
	7900 ha
	7800 ha
	7700 ha
	7600 ha
	7500 ha
	7500 ha

	8
	Konservasi geopark yang terkonservasi (13 geosite)
	Kondisi geosite yang terkonservasi sejumlah 2 geosite
	1 geosite
	2 geosite
	3 geosite
	4 geosite

	6 geosite
	 6 geosite


BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategi (Renstra) KAPEDAL Tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari tujuan, strategi,kebijakan, program  dan kegiatan pembangunan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Renstra ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)Tahunan KAPEDAL. 
Perlu disadari bahwa masalah lingkungan sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh KAPEDAL. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka tahap pertama perlu dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan KAPEDAL dengan baik. Tahap yang kedua adalah perlu adanya penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, misalnya saja dengan kabupaten/kota, perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mencapai target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh staf KAPEDAL. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, maka akan dapat mewujudkan KAPEDAL sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan secara optimal dan terpadu.
Semoga Renstra KAPEDAL yang disusun dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. 
Ditetapkan di Wonosari
              Pada tanggal

Kepala,

Drs. IRAWAN JATMIKO, M.Si

NIP. 19660326 198602 1 005


















Seksi Pencegahan





Seksi Pengawasan





Seksi 


Pemulihan





Kelompok Jabatan


Fungsional





Subbagian Tata Usaha





Kepala Kantor








                     Rencana Strategis KAPEDAL Tahun 2016 - 2021
      31

